ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по научной и инновационной  деятельности

____________    В.Д.Калиущенко

«____»_____________ 201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ

«______________________________________________________________________________________________________________________________________»

_____________________________________________________________

(название НИР, шифр)

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель НИР		   	Заведующая НИЧ

_____________  В.А.Дубровина

(подпись)                   (ФИО)

Ответственный исполнитель 		   	Зав. отделом организации НИР

_____________  Л.О.Кишкань

(подпись)                    (ФИО)

Донецк - 2015

РАЗРАБОТКА ТЗ НА ПРОВЕДЕНИЕ НИР И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

ТЗ разрабатывают на основе научного прогнозирования и перспектив дальнейшего развития соответствующего направления, результатов выполнения предыдущих исследований и экспериментальных работ, анализа патентной, научно-технической документации, информационных материалов о новых достижениях отечественной и зарубежной науки и техники, а также опыта предыдущей разработки и эксплуатации аналогичной продукции. Во время разработки ТЗ руководствуются нормативными документами, действующими в этой области. ТЗ на НИР разрабатывают в соответствии с ГОСТ 15.001. Оформляют ТЗ на НИР согласно требованиям ГОСТ 2.105 к текстовым документам на листах формата А4 согласно с ГОСТ 2.301.

ТЗ на НИР содержит следующие разделы:

1. Основание для выполнения работы:

В разделе «Основание для выполнения работы» приводят полное наименование документа, на основании которого проводят НИР, его номер, дату утверждения, организацию, утвердившую документ, а также сроки начала и окончания НИР.

Документом, который является основанием для проведения работы, могут быть:

- приказы, распоряжения и задачи центральных органов государственной исполнительной власти;

- утверждённые научные и научно-технические программы;

- решения научно-технического совета;

- договор с организацией (юридическим лицом).

Пример: Приказ МОН ДНР № ____ от ______  г. или Решение научно-технического совета ДонНУ (Протокол №_____ от __________г.)...

2. Цели и задачи НИР:

В разделе «Цели и задачи НИР» приводят краткую характеристику и оценку состояния решаемой проблемы, определяют главную цель и задачи работы, ее актуальность, дают обоснование необходимости выполнения НИР. При проведении НИР, базирующейся на результатах фундаментальных или поисковых исследований, указывают, на основании каких исследований выполняют работу.

3. Исходные данные для проведения НИР:

В разделе «Исходные данные для проведения НИР» указывают, проводят НИР впервые или она является продолжением предыдущих работ и приводят перечень документов, которые необходимо использовать при проведении НИР.

Перечень может содержать отчеты о предыдущих исследованиях, стандарты и нормативные документы, национальные стандарты других стран, международные стандарты, нормативную и техническую документацию, научно-техническую литературу, справочники и др.

4. Исполнители НИР:

В разделе «Исполнители НИР» приводят организацию - главного исполнителя и исполнителей составных частей НИР, а также (при наличии) номер и дату утверждения документа, который определяет участников НИР (приказ, рапорт или служебная записка).

Список исполнителей:

| №№ п/п | ФИО | Индивидуальное задание | Ученая степень, ученое звание |
| --- | --- | --- | --- |

5. Требования к выполнению НИР:

В разделе «Требования к выполнению НИР» приводят основные технические требования, предъявляемые к НИР: качественные и количественные показатели, которые должны быть достигнуты в процессе выполнения НИР; требования к способам обработки первичных материалов; обосновывают необходимость создания макетов, моделей или экспериментальных образцов будущих изделий, необходимых для выполнения исследований.

Отдельные требования (величины), которые не могут быть определены при разработке ТЗ, записывают в следующей редакции: «Окончательные требования (величины) ... уточняют в процессе работы и согласовывают с ... на этапе ...».

6. Этапы НИР и сроки их выполнения:

В разделе «Этапы НИР и сроки их выполнения» определяют необходимые этапы выполнения НИР, состав работ на каждом этапе и форму представления результатов, сроки их выполнения и исполнителей.

Проведение НИР осуществляют по этапам. Каждый этап должен решать определенные задачи, необходимые для успешного выполнения НИР, проведение следующего этапа, уточнение содержания и направления НИР.

Этапы НИР и их содержание в общем случае приведены в следующей таблице:

| №№ этапа НИР, название | Содержание этапа |
| --- | --- |
| Выбор направления исследования | Подбор, изучение и обобщение научно-технической и патентной документации Рассмотрение возможных направлений исследований и их оценка Выбор направления исследования Обоснование принятого направления исследований Разработка и согласование методики и программы работ о проведении исследований Составление и оформление промежуточного отчета по этапу Рассмотрение результатов и принятия этапа, если это предусмотрено ТЗ |
| Теоретические и экспериментальные исследования | Теоретический поиск, выполнение расчетов и исследований принципиальных вопросов Разработка документации, изготовление и наладка макетов, моделей или экспериментальных образцов будущих изделий, программ и алгоритмов (при необходимости) Проведение экспериментальных работ и исследований Обработка и корректировка результатов теоретических и экспериментальных исследований Составление заключений по результатам исследований Составление и оформление промежуточного отчета по этапу Рассмотрение результатов и принятия этапа, если это предусмотрено ТЗ |
| Обобщение и оценка результатов исследования, составление отчетной документации | Обобщение результатов теоретических исследований и экспериментальных работ Оценка полноты и качества решения поставленных задач Обобщение материалов патентного поиска и подготовка отчета о патентных исследованиях (при необходимости) Оформление патентной защиты возможных объектов интеллектуальной собственности и разработка мероприятий по сохранению «НОУ-ХАУ» Разработка проекта ТЗ на следующую НИР в случае необходимости дальнейших исследований или ТЗ на ОКР Подготовка комплекта отчетной документации Формулирование выводов по результатам исследований и разработка рекомендаций по использованию результатов НИР Рассмотрение результатов НИР на научно-техническом совете Подача работы к приему |

Примечание. Если получены положительные результаты НИР, обосновывающие возможность создания изделия, то для сокращения сроков разработки можно начинать ОКР до окончания НИР. В таких случаях ТЗ на ОКР разрабатывают с учетом основных результатов, которые уже получены при выполнении НИР.

Содержание работ на этапе «Выбор направления исследования»

Цель этапа – систематизация информации по теме НИР, ее анализ, выявление и выбор на этой основе направление направления исследования.

На этом этапе, кроме перечисленных в таблице работ, определяют мероприятия для обеспечения охраны жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды и формируют необходимые для их реализации требования.

Определение оптимального варианта направления исследования проводят на основе анализа состояния проблемы и сравнительного оценивания вариантов возможных решений с учетом патентных и прогнозных исследований, проводившихся по аналогичным проблемам.

Содержание работ на этапе «Теоретические и экспериментальные исследования»

Данный этап является основной частью НИР и проводится с целью получения необходимых и достаточных теоретических и экспериментальных результатов исследований для решения поставленных в ТЗ задач.

Кроме перечисленных в таблице работ, в зависимости от целевого назначения НИР, на этом этапе выполняют следующие работы:

- математическое и программное моделирование, анализ результатов теоретических исследований и определения возможности их использования для решения практических задач при проведении экспериментов;

- анализ и сравнение результатов испытаний данным теоретических исследований, совершенствование схем, разрабатываемых комплексов, макетов, моделей и экспериментальных образцов будущего изделия в соответствии с результатами исследований и, при необходимости, выполнение дополнительных исследований и испытаний;

- выбор оптимальных схемных, конструкторских и технологических решений;

- прием составных частей НИР (при наличии);

- составление и оформление отчетной документации по этапу;

- рассмотрение результатов и принятие этапа НИР.

Макеты, модели или экспериментальные образцы будущих изделий выполняют по документам, которые разрабатывают при проведении НИР.

На этом этапе определяют основные научные результаты, показатели и технические характеристики будущего изделия, которые подлежат включению в ТЗ на проведение ОКР, перспективы получения и использования результатов НИР.

Содержание работ на этапе «Обобщение и оценка результатов исследований, составление отчетной документации».

Целью этапа является обобщение и всесторонний анализ полноты решения поставленных перед НИР задач. В процессе выполнения этапа в дополнение к перечисленным в таблице, проводят следующие работы:

- оценку достигнутого уровня НИР по сравнению с требованиями ТЗ;

- разработку рекомендаций об использовании новых закономерностей, явлений, свойств, принципов, теорий, моделей, создание новой аппаратуры, специального оборудования, материалов и технологических процессов, а также улучшения существующих;

- составление, при необходимости, тематических карт на разработку новых материалов и комплектующих изделий;

- прием составных частей НИР (при наличии);

- составление и оформление отчетной документации.

К отчетной документации относятся комплекты документов с выводами по результатам теоретических, патентных, маркетинговых и экспериментальных исследований, которые оформляют в соответствии с действующими стандартами, а также промежуточные отчеты по предыдущим этапам и заключительный (итоговый) отчет, который составляется на последнем этапе НИР.

Составление и оформление отчетов, изложение разделов, оформление приложений к отчетам выполняют в соответствии с требованиями стандартов. По требованию заказчика отчетные документы посылают на отзыв в ведущие учреждения по тематике НИР.

Отчет о патентных исследованиях, если они проводились, прикладывают в комплект отчетных документов.

При составлении отчетов следует руководствоваться государственными стандартами на термины и определения в соответствующих областях науки и техники.

Промежуточный отчет, как правило, рассматривают на научно-техническом совете (НТС) ДонНУ или на проблемной секции по направлению исполнителя, заключительный отчет - на НТС ДонНУ.

НТС или его проблемная секция определяет соответствие проведенных исследований и результатов работы требованиям ТЗ, оценивает научно-технический уровень работы и дает оценку НИР в целом.

Рекомендации НТС или его проблемной секции по решению о результатах предыдущего этапа работ, учитывают в работе на следующем этапе НИР. Промежуточный отчет в этом случае не корректируют.

После рассмотрения НТС или его проблемной секцией отчетную документацию вместе с решением НТС подают на утверждение проректору по научной работе.

Конкретное содержание этапов, их приемку, состав отчетной документации по результатам каждого этапа работ определяют в ТЗ на НИР или ТЗ на ее составные части.

Пример: Содержание работ по этапам приводится в виде следующей таблицы:

| № етапа | Название этапа НИР | Строк выполнения | Ожидаемые результаты по этапу НИР | Отчетная документация | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первый этап | 01.01.15 - 31.12.15 |  |  | ФИО ФИО.... |
| 2. | Второй этап | 01.01.16 - 31.12.18 |  |  | ФИО ФИО.... |
| 3. | Третий этап...... | 01.01.18 - 31.12.19 |  |  | ФИО ФИО.... |

7. Ожидаемые результаты и порядок реализации НИР:

В разделе «Ожидаемые результаты и порядок реализации НИР» приводят способы реализации результатов НИР, предусматриваются рекомендации по применению и внедрению результатов НИР и обоснование их эффективности.

Реализацию результатов НИР осуществляют в зависимости от типа научно-технической продукции с учетом рекомендаций приемной комиссии следующими способами:

- выдачей технико-экономического обоснования по созданию новой научно-технической продукции, разработкой ТЗ на ОКР и заключением договора на ее выполнение;

- продолжением исследований путем выполнения новых НИР, если в ходе выполнения НИР наметились новые научные проблемы, которые требуют отдельного решения с точки зрения поставленных задач;

- использованием результатов исследований для совершенствования и модернизации существующей продукции без проведения ОКР;

- согласованием и утверждением проектов разработанных стандартов и других нормативных документов (положений, методик, инструкций и др.);

- разработкой программ и методик испытаний новых (модернизируемых) образцов продукции;

- внедрением результатов исследований в учебный процесс ДонНУ и/или других учебных/научных учреждений, предприятий;

- принятием решения о коренном изменении направлений отдельных научно-исследовательских, опытно-конструкторских или опытно-технологических работ.

8. Материалы, которые подают при окончании НИР и ее этапов:

В разделе «Материалы, которые подают при окончании НИР и ее этапов», приводят перечень документов, представляемых для приема, а также перечень организаций, с которыми необходимо согласовывать отчетные документы, определяют количество макетов изделия или экспериментальных образцов, представляемых к приему, если в процессе выполнения НИР предусмотрено их изготовление.

9. Порядок приема НИР и ее этапов:

В разделе «Порядок приема НИР и ее этапов» обосновывают необходимость и определяют порядок приема этапов и НИР в целом, (НТС ДонНУ или ее проблемной секции, приемной комиссией).

При приеме НИР рассматривают и проверяют результаты выполненных работ на соответствие требованиям ТЗ, проводят анализ принятых решений, а, при необходимости, результаты исследований подтверждают проведением испытаний экспериментальных образцов изделия.

Приемку составной части НИР и утверждение акта приемки осуществляет главный исполнитель НИР. Участие своего представителя в приемке составных частей НИР определяет ДонНУ.

Основанием для приемки составных частей НИР является рапорт главного исполнителя НИР.

По результатам работы комиссия составляет акт приемки НИР.

Акт приемки НИР утверждает проректор по научной работе ДонНУ. НИР считается завершенной со дня утверждения акта ее приемки.

Регистрацию и учет НИР выполняют в соответствии с правилами государственной регистрации и учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и диссертаций подачей в орган государственной регистрации РК, ОК, ИК и завершающего отчета.

По одному экземпляру РК, ОК, ИК и зарегистрированного отчета передают на хранение в НИЧ ДонНУ и исполнителю НИР.*

Отчет по патентным исследованиям, если они проводились, прикладывают к комплекту отчетных документов.

* Государственная регистрация и учет вновь открытой НИР будет проведена по согласованию с научным руководителем НИР после создания соответствующего государственного органа.

10. Требования к разрабатываемой документации:

В разделе «Требования к разрабатываемой документации», приводят конкретный состав отчетной документации и других технических и организационно-методических документов (научные выводы, модели, методики, программы, технологические регламенты, расчеты, положения, инструкции), разрабатываемых на этапах НИР и в целом. Кроме того, определяют способ выполнения документации (машинопись, фотокопии, светокопии и др.), Количество комплектов документации, которая должна быть оформлена исполнителем НИР по окончании этапов и работы в целом, а также организации (предприятия), которым ее высылают.

11. Требования к технической защите информации с ограниченным доступом (при необходимости):

В разделе «Требования к технической защите информации с ограниченным доступом» приводят перечень сведений, подлежащих охране, методы и способы их защиты, требования к мерам по технической защите информации при проведении исследований ГОСТ 3396.0.

12. Приложения:

В «Приложениях», при необходимости, предоставляют: расчеты, справочные и другие технические материалы и документы, передаваемые вместе с ТЗ.